## Sheet1
作業パーツと時間
作業パーツリスト | 時間（日） | 作業者名 | 作業者時間
タイトル | 1 | 倉員 | 2
リザルト | 1 |  | 2
画面遷移（基本機能） | 1 |  | 3
タイトル、リザルト画像 | 1 |  | 1
ステージ（足場） | 3 | 佐々木 笛田 | 3
人AI | 10 |  | 11
タイトル、リザルト追加機能 | 10 | 佐藤 | 10
足ダメージ処理 | 4 |  | 4
デバッグ | 1 | 全員 | 3

## Sheet2
ガントチャート
作業パーツリスト | 作業者名 | 作業者時間 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
画面遷移（基本機能） | 倉員 | 3 | bar: 22 木 to 23 金; 26 月
タイトル |  | 2 | bar: 27 火 to 28 水
リザルト |  | 2 | bar: 29 木 to 30 金
タイトル、リザルト画像 |  | 1 | bar: 3 月
ステージ（足場） | 佐々木 笛田 | 3 | bar: 22 木 to 23 金; 26 月
人AI |  | 11 | bar: 27 火 to 30 金; 3 月 to 7 金; 10 月 to 11 火
足ダメージ処理 | 佐藤 | 4 | bar: 22 木 to 23 金; 26 月 to 27 火
タイトル、リザルト追加機能 |  | 10 | bar: 28 水 to 30 金; 3 月 to 7 金; 10 月 to 11 火
デバッグ | 全員 | 3 | bar: 10 月 to 12 水